## 0720
晋中市交通运输局“清廉晋中”建设2022年农村公路续建项目公示清单
单位：公里、万元
县（区、市） | 县（区、市） | 项目名称 | 建设规模 |  | 立项公示 |  |  | 招标结果及主要费用公示 | [5 empty] | 交工及工程结算公示 |  | 备注
|  |  | 里程 | 投资 | 立项单位 | 立项文号 | 立项投资 | 施工单位 | 中标价 | 设计单位 | 设计费用 | 监理单位 | 监理费用 | 交工验收时间 | 工程结算金额
| 太谷区 | 南山旅游公路-东辉先正达园区 | 4.4 | 408 | 晋中市太谷区交通运输局 | 太审批〔2022〕133号 | 418.59 | 山西省太谷县建筑工程公司 | 354.3 | 山西华盛通公路工程勘察设计有限公司 | 4.7 | 山西莱德发建设监理有限公司 | 5.93
|  | 铭贤学堂旧址--广誉远 | 5.6 | 17333.3 | 晋中市太谷区交通运输局 | 晋中审批投审字〔2021〕1002号 | 17333.322 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 12381.6014 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 167.2938 | 晋中市正元建设监理有限公司 | 94.9
|  | 南山旅游公路-东里 | 3.3 | 835 | 晋中市太谷区交通运输局 | 太审批〔2021〕88号 | 978.0032 | 太谷县聚鑫路桥工程有限公司 | 746.9824 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 7.5 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 7.55
|  | 南山旅游路-恒达工业园区 | 3.5 | 627 | 晋中市太谷区交通运输局 | 太审批审字〔2022〕61号 | 660.67 | 太谷县顺鑫路桥工程有限公司 | 511.395 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 6.2 | 山西振兴公路监理有限公司 | 6.2
|  | 南山旅游公路-南山苑老年公寓 | 2.2 | 471 | 晋中市太谷区交通运输局 | 太审批审字〔2022〕61号 | 487.34 | 太谷县聚鑫路桥工程有限公司 | 297.6845 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 4.5 | 山西路杰工程咨询有限公司 | 4.1
| 平遥县 | 东夏线-京陵 | 2 | 258 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]30号 | 258.09 | 平遥县新光亮建筑安装有限公司 | 235.8097 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 4.33 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 5.39
|  | 芦村-南官地 | 7.3 | 943 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]32号 | 942.63 | 平遥县新光亮建筑安装有限公司 | 736.5693 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 15.96 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 17.145
|  | 桥南线 | 4.1 | 3572 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]37号 | 3571.55 | 山西畅顺工程有限公司 | 2983.6 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 59.2 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 47.33
| 介休市 | 国道108-益兴公司 | 1.6 | 920 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2020-74号 | 1160.9448 | 未开标 | / | 山西鑫宇通勘察设计咨询有限公司 | 14 | / | / |  |  | 未开工
|  | 义安下穿桥-邬东线 | 3.8 | 1100 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2021-109号 | 1275.84 | 未开标 | / | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 14 | / | / |  |  | 未开工
|  | 孙家寨桥-108国道段 | 1.5 | 950 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-73号 | 1061.5742 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 859.4 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 12 | 太原华西德工程技术咨询有限公司 | 11.1 |  |  | 自建
|  | 坂地-吴家山 | 1.8 | 400 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-79号 | 502.7412 | 龙泰伟业建设集团有限公司 | 410.7658 | 山西华仁工程咨询有限公司 | 6.76 | 太原华西德工程技术咨询有限公司 | 4.6 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 西赵线 | 8.2 | 5500 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-132号 | 5478.0607 | 介休市畅通路桥有限公司、龙泰伟业建设集团有限公司 | 4432.2875 | 山西通畅工程勘察设计咨询有限公司 | 52.5095 | 内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 | 49.75 |  |  | 在建
| 灵石县 | 三双线-茹泊 | 10 | 3100 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕42号 | 3380.52 | 山西晋中交通建设有限公司 | 2670.501 | 山西通畅工程勘察设计咨询有限公司 | 51.5 | 山西众远技术有限公司 | 27.49
晋中时代路桥工程有限公司
山西恒创精诚建筑工程有限公司
| 昔阳县 | 卷峪沟-广阳 | 11.4 | 5176 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔审批（政府投资）服字（2021）06号 | 5176.1172 | 山西路众道桥有限公司 | 2935.9052 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 39.07 | 山西交科公路工程咨询监理有限公司 | 33.86
|  | 瓮山至黄庵垴 | 12.6 | 9334 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔阳审批（zftz）服字【2020】17号 | 9333.7253 | 河南乾坤路桥工程有限公司/广东冠粤路桥有限公司 | 2965.78/3442.6117 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 92 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 71.5
|  | 虹桥关至蒙山旅游路 | 3.8 | 3148 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔审批（政府投资）服字〔2022〕10号 | 3147.92 | 晋中时代路桥工程有限公司 | 2302.0147 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 33 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 26
|  | 蒙山至县广电发射台旅游路 | 2.6 | 2696 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔审批（政府投资）服字〔2022〕11号 | 2695.76 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 1768 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 30 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 22
|  | 广电发射台至水泉旅游路路 | 3.7 | 3534 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔审批（政府投资）服字〔2022〕08号 | 3533.72 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 2486 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 41 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 29
| 榆社县 | 太行一号旅游路榆社县县城-武乡大岔沟村公路改建工程 | 40.101 | 42504.7397 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】12号 | 42504.7397 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 305827668 | 北京中咨陆捷工程技术咨询有限公司 | 3310000 | 山西恒圣泰交通建设工程监理咨询有限公司 | 3909875
|  | 太行一号旅游路榆社县小杜余沟-庙岭山公路改建工程 | 7.41 | 2982.77 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2021】55号 | 2982.77 | 山西路众道桥有限公司 | 22528731 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 98600 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 369800
| 左权县 | 上丰堠-北郭晴岚 | 12.2 | 8012 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2021〕40号 | 6730.26 | 山西晋中交通 建设有限公司 | 5844.4458 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 81 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 94 |  |  | 在建
|  | 张家庄-北天池 | 19.4 | 9981 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕17号 | 9981.23 | 山西建筑工程集团有限公司 | 8628.1616 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 96 | 山西众远技术有限公司 | 138.956 |  |  | 在建
|  | S322-武军山 | 11.7 | 13983 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕81号 | 12941.62 | 山西晋中交通 建设有限公司 | 12109.2999 | 晋中市新奥交通 设计所有限公司 | 188.086 | 山西协力公路工程监理有限公司 | 183.335 |  |  | 在建
|  | 石匣环库路 | 4.1 | 1168 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕87号 | 1169.89 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 968.6696 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 18.5 | 山西振兴公路监理有限公司 | 18.84 |  |  | 在建
|  | 天门-母子山 | 9.1 | 8284 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕76号 | 8376.8 | 诚程建筑集团有限公司 | 6768 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 96.5 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 101.586 |  |  | 在建