## 0720
晋中市交通运输局2023年“清廉晋中”建设农村公路公示清单
单位：公里、万元
县（区、市） | 县（区、市） | 项目名称 | 建设规模 |  | 立项公示 |  |  | 招标结果及主要费用公示 | [5 empty] | 交工及工程结算公示 |  | 备注
|  |  | 里程 | 投资 | 立项单位 | 立项文号 | 立项投资 | 施工单位 | 中标价 | 设计单位 | 设计费用 | 监理单位 | 监理费用 | 交工验收时间 | 工程结算金额
| 祁县 | 原西至修善 | 4.27 | 515 | 祁县行政审批服务管理局 | 祁审批审字〔2020〕40号 | 515.78 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 455.34 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 4.38 | 山西众远技术有限公司 | 5.82 |  |  | 在建
|  | 晓义至北六门 | 1.14 | 458 | 祁县行政审批服务管理局 | 祁审批审字〔2021〕45号 | 458.44 | 山西军辉信达建设有限公司 | 379.73 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 4.67 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 7.7 |  |  | 在建
| 介休市 | 西靳屯-坂地 | 1.661 | 453.5219 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-130号 | 453.5219 | 龙泰伟业建设集团有限公司 | 363 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 5.1 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 4.5 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 介休市万关线万户堡段重车分流道路改建工程 | 3.07 | 871.4843 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-97号 | 871.4843 | 山西方州建设工程有限公司 | 767.6258 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 11.4 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 9.5 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 西赵线 | 13.236 | 9876.8584 | 介休市行政审批服务管理局 | 介行审项目审字2022-75号 | 9876.8584 | 山西省路桥建设集团有限公司 | 7265.8888 | 山西通畅工程勘察设计咨询有限公司 | 160 | 山西众泰工程项目管理有限公司 | 80.3 | 待交工 | 待结算 | 完工
| 灵石县 | 南红线—金山景区 | 6.7 | 2600 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕121号 | 3405.37 | 运城市龙泰路桥有限公司 | 1106.3869 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 38.1 | 河南省远华工程管理有限公司 | 35
[8 empty] | 山西麟通建筑工程有限公司 | 1390.0168 |  |  |  |  | 待交工 | 待结算 | 在建
[8 empty] | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 130.9925
|  | 石柜—王家岭 | 3.3 | 1100 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕122号 | 1470.06 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 1065.5018 | 内蒙古广纬公路工程勘察设计有限责任公司 | 16.97 | 北京德通达工程管理有限公司 | 16.3 | 待交工 | 待结算 | 在建
|  | 景西线—旺岭煤矿 | 5.8 | 2000 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕120号 | 2682.71 | 山西诚玖路桥工程有限公司 | 798.3611 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 29.2 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 27.27
[8 empty] | 山西畅顺工程有限公司 | 942.8542 |  |  |  |  | 待交工 | 待结算 | 在建
[8 empty] | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 247.88
|  | 东夏线至水峪村公路改造工程 | 1.82 | 650 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2021〕88号 | 849.75 | 太顺建设有限公司 | 626.9759 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 11.5 | 山西山西众远技术有限公司 | 10.25 | 2023-01-11 | 651.3676
|  | 东夏线—草桥 | 2.8 | 520 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕116号 | 924.36 | 太原众益建筑工程有限公司 | 501.9927 | 山西华兴晟勘察设计咨询有限公司 | 12.46 | 山西众远技术有限公司 | 12.25 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 来全—汤村 | 3.15 | 280 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕116号 |  | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 269 |  |  |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 西堡—向阳庄 | 3.2 | 370 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕115号 | 535.31 | 诚程建筑集团有限公司 | 354.4323 | 山西鑫宏达勘察设计有限公司 | 7.1 | 河南省远华工程管理有限公司 | 7.53 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 玉成—高崖 | 0.7 | 80 | 灵石县行政审批服务管理局 | 灵审批字〔2022〕115号 |  | 山西瑞天祥建设工程有限公司 | 80.4554 |  |  |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
| 寿阳县 | 羊头崖至新南洼 | 6.536 | 5378 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2023[9]号 | 4300.8657 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 3761.1969 | 初设单位：山西中科路恒工程设计有限公司施工图设计单位：山西华盛通公路工程勘察设计有限公司 | 初设费用20.9719施工图设计费用72.68 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 73 |  |  | 在建
|  | 昌光-黑土岩 | 5.2 | 476 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[71]号 | 4291.45 | 山西瑞天祥建设工程有限公司 | 3711.68 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 71.1 | 山西众远技术有限公司 | 86.66 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 松塔村——郭村 | 2.98 | 323
|  | 山团线-黑土岩 | 7.56 | 728
|  | 新寺庄至十字堙线 | 3.09 | 327
|  | 杏岩至瓦吉垴 | 7.804 | 800
|  | 北下庄至小阳坡 | 2.04 | 185 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[80]号 | 734.23 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 607.3688 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 12.13 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 石泉至碧石 | 3.73 | 363
|  | 大南河至童子河线 | 1.9 | 186
|  | 电厂门口至李家沟 | 0.8 | 137 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[78]号 | 136.76 | 山西霖沧建筑工程有限公司 | 88.866 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 2.27 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 医院门口至郑家庄 | 0.24 | 28 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[84]号 | 914.93 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 790.9578 | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 15.17 | 河南诚社工程管理有限公司 | 81.78 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 王金庄至榆成 | 6.48 | 753
|  | G307至冯家寨 | 1.15 | 134
|  | 冯家庄至双凤岭 | 4.61 | 581 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[82]号 | 966.4 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 697.3822 | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 16.11 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 盂上线至赛头 | 2.397 | 302
|  | 盂上线至下解愁 | 0.66 | 83
|  | 范村至沟东 | 2.25 | 266 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[85]号 | 500.75 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 402.2326 | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 8.29 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 范村-寨北村 | 1.37 | 162
|  | 寨东至寨北 | 0.62 | 73
|  | 北梁至后沟 | 1.66 | 209 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[81]号 | 2455.6 | 山西恒鼎伟业公路建设工程有限公司 | 1860.15 | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 41.61 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 马庄至宣王 | 0.43 | 55
|  | 段庄至河后 | 2.64 | 335
|  | 九榆线至建公 | 6.03 | 740
|  | 白道-榆次界 | 3.6 | 442
|  | 纂木至西木庄 | 2 | 238
|  | 北河-徐家堙 | 2.35 | 282
|  | 道坪至大沟 | 1.2 | 154
|  | 芹松线至闫家庄 | 3.32 | 594 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[76]号 | 2298.05 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 2049.1688 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 40.28 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 71.4785 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | G307至房家坪 | 4.06 | 520
|  | 落摩寺至西坡 | 2.76 | 444
|  | 芹松线-路家沟 | 1.05 | 140
|  | 芹松线至程家庄 | 1.8 | 272
|  | 芹松线至官庄 | 1.38 | 209
|  | 芹松线至宣瑶 | 0.77 | 119
|  | 山郊-新南洼 | 5.24 | 520 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[79]号 | 519.62 | 山西恒鼎伟业公路建设工程有限公司 | 434.6818 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 8.57 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 西郭义至野狐岭 | 3.8 | 519 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[77]号 | 518.5 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 420.9169 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 8.51 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | S216至磨儿沟 | 0.5 | 61 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[83]号 | 796.8 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 608.28 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 13.14 |  |  | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | S216至新家庄 | 0.6 | 73
|  | G307至 半沟 | 1.48 | 180
|  | S216至东沟 | 0.96 | 117
|  | S216至王家垴 | 3 | 366
|  | 寿阳县方山国家森林公园旅游路路面改造工程 | 13.4 | 5200 | 寿阳县行政审批服务管理局 | 寿审批发2022[103]号 | 3018.39 | 山西晋中交通建设有限公司 | 2552.7592 | 太原晋万通工程勘察设计有限公司 | 49.5 | 内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 | 48.59 | 待交工 | 待结算 | 完工
| 昔阳县 | 昔阳县蒙山至黄岩 旅游路工程 | 7.565 | 6124.48 | 昔阳县行政 审批服务管理局 | 昔审批（政府投资）服字〔2022〕12号 | 6124.48 | 山西隆坤路桥 工程有限公司 | 4984.1006 | 晋中市新奥交通 设计所有限公司 | 67 | 山西交科公路工程咨询监理有限公司 | 53
| 榆社县 | 太行一号旅游路榆社县河峪-悟云山公路改建工程 | 17.71 | 8553.5946 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】113号 | 8553.5946 | 山西机械化建设集团有限公司 | 7140.1725 | 山西华盛通公路工程勘察设计有限公司 | 78.15 | 内蒙古交通建设监理咨询有限公司 | 140.5
|  | 太行一号旅游路榆社县讲堂-郭郊段公路改造工程 | 11 | 3777.3061 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】110号 | 3777.3061 | 山西三建集团有限公司 | 2577.4 | 冠程设计咨询有限公司 | 34.364 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 51.144
|  | 太行一号旅游路榆社县旋余沟村-（北王村）湿地公园公路改见工程 | 5.786 | 5924.1093 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】119号 | 5924.1093 | 中交第二航务工程局有限公司 | 4772.08 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 53 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 95.068
|  | 榆社县郭家社-佛爷岭公路改造工程 | 4.988 | 1760.853 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】112号 | 1760.853 | 创新城建设集团有限公司 | 1368 | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 13.2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 13.15
|  | 榆社县南河底-社城村县乡公路改造工程 | K0+000-K3+600 | 899.3275 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】111号 | 3574.8427 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 879.8 | 皓筠工程设计有限公司 | 9.4 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 52.2157
|  |  | K3+600-K7+500 | 898.1516 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】111号 |  | 山西泽祥建设工程有限公司 | 870.6 | 首辅工程设计有限公司 | 8.8
|  |  | K7+500-K11+110.416 | 890.6173 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】111号 |  | 山西晋中交通建设有限公司 | 878.1706 | 内蒙古中交设计院有限公司 | 9.596
|  | 榆社县寨上-北逆流河村县乡公路改造工程 | 3.129 | 1124.3618 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2023】12号 | 1124.3618 | 山西汇盛建设工程有限工程 | 826.56 | 天津中交鸿达道桥技术开发有限公司 | 8.8 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 16.4
|  | 榆社县水泽-和顺仪城县乡公路改建工程 | K0+000-K5+200 | 886.6024 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】118号 | 2321.9554 | 山西八建集团有限公司 | 876.52 | 内蒙古中交设计院有限公司 | 9.75 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 34.7
|  |  | k5+200-k9+004.82 | 876.927 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2022】118号 |  | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 866.3156 | 首辅工程设计有限公司 | 9.3517
|  | 榆社县柳滩农业产业园区公路改造工程 | 2.134 | 278 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2023】14号 | 278 | 楷龙建设有限公司 | 231.5411 | 上木建筑设计有限公司 | 4.36 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 4.626
|  | 榆社县申村农业产业园区公路改造工程 | 1.321 | 125 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2023】16号 | 125 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 107.6 | 上木建筑设计有限公司 | 1.94 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 2.146
|  | 榆社县北河--西庄农业产业园区公路改造工程 | 1.5 | 75 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2023】15号 | 75 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 62.675 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 3 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 1.286
|  | 二广高速榆社县北榆社南高速口改造工程 |  | 1869.9 | 榆社县城乡建设和交通运输局 | 榆审批批字【2023】19号 | 1869.9308 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 1251 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 15.644 | 太原市华西德工程技术咨询有限公司 | 24.838
| 左权县 | 左权县麻田片区道路提升改造工程 | 5.585 | 1563.8761 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕8号 | 1566.08 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 1369.156 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 21 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 27.8328 | 2022.12.9 | 1137.5675
|  | 左权县骆驼至万达公路改造工程 | 1.7 | 193.9024 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕10号 | 212.49 | 太原众益建筑工程有限公司 | 165.2675 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 2.8 | 山西道合公路工程监理咨询有限公司 | 3.5 | 2022.12.9 | 172.3636
|  | 左权县原庄-旧原庄道路改造工程 | 1.859 | 275.0111 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕13号 | 279.32 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 234.2896 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 3.8 | 山西道合公路工程监理咨询有限公司 | 5.3 | 2022.12.9 | 219.5809
|  | 左权县南沟村道路改造工程 | 0.54 | 64.6556 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕14号 | 65.7618 | 国苑建设有限公司 | 52.5799 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 1.2 | 山西道合公路工程监理咨询有限公司 | 1.1 | 2022.12.9 | 52.4966
|  | 左权县下下线至长吉村道路改造工程 | 2.251 | 245.2207 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2021〕17号 | 245.2207 | 山西恒源路桥建设有限公司 | 199.5241 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 3.7 | 山西正达通畅建设工程监理有限公司 | 3.8 | 2022.12.9 | 189.1901
|  | 新闻烈士纪念碑配套道路工程 | 0.928 | 715.6981 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕63号 | 775.2094 | 山西恒源路桥建设有限公司 | 583.85 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 12 | 山西协力公路工程监理有限公司 | 10.4
|  | 左权县泽上线路面改造工程 | 10.083 | 2541.481 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2021〕30号 | 2582.6334 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 2126.2688 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 29 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 37.76 | 2022.12.9 | 1887.7071
|  | 左权县红色太行百里画廊旅游区莲花岩至龙泉公园旅游公路建设项目 | 13.282 | 48626.0282 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2022〕5号 | 49679.4587 | 中铁二十局集团有限公司 | 40547.6975 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 358.0567 | 山西路杰工程咨询有限公司 | 473.8 |  |  | 设计、施工总承包（EPC）
|  | 左权县红色太行百里画廊（桐峪1941道路绕行工程） | 3.318 | 11792.3691 | 左权县行政审批服务管理局 | 左审管审批字〔2021〕58号 | 11819.7 | 山西路桥第六工程有限公司 | 9062.8556 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 148.2174 | 山西路杰工程咨询有限公司 | 139.88
| 太谷区 | 晋中市太谷区北孟线石河桥工程 | 0.114 | 368.93 | 太谷区行政审批服务管理局 | 太审批〔2022〕14号 | 368.93 | 山西泽汾路桥有限公司 | 341.9279 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 5.7 | 山西路杰工程咨询有限公司 | 15.8 | 待交工 | 待结算 | 完工
|  | 太行一号旅游路太谷西山底-黑峰谷公路建设工程 | 24.537 | 24051.9015 | 太谷区行政审批服务管理局 | 太审批〔2023〕37号 | 27425.15 |  |  | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 228.5
|  | 东岂线至南谷村路面改造工程 | 0.9 | 66.0053 | 太谷区行政审批服务管理局 | 太审批〔2023〕39号 | 66.0053 | 太谷柏荣路桥工程有限公司 | 55.1421 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 0.77 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 0.855 |  |  | 在建
|  | 太谷西站路至祁县县界道路改建工程 | 1.493 | 183.6235 | 太谷区行政审批服务管理局 | 太审批〔2023〕40号 | 183.6235 | 太谷县聚鑫路桥工程有限公司 | 144.118 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 1.97 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 2.1 |  |  | 在建
|  | 温王线至马兰村路面改造工程 | 0.581 | 36.7273 | 太谷区行政审批服务管理局 | 太审批〔2023〕41号 | 36.7273 | 太谷柏荣路桥工程有限公司 | 31.644 | 晋中市新奥交通设计所有限公司 | 0.44 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 0.495 |  |  | 在建
| 平遥县 | 赵南线-罗城 | 2.261 | 242.04 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]15号 | 242.04 |  |  | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 3.62
|  | 普洞-旧堡 | 1.14 | 130.4815 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]85号 | 130.4815 |  |  | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 2.09
|  | 西郭-东郭 | 2.53 | 288.64 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]19号 | 288.64 |  |  | 山西佳城公路勘察设计有限公司 | 4.24
|  | 鱼市桥 | 20米 | 115.44 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]16号 | 115.44 |  |  | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 1.7
|  | 东环线至岳壁二中 | 0.283 | 200.85 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]52号 | 200.85 |  |  | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 3.01
|  | 古陶二中-闫良 | 1.886 | 328.34 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]51号 | 328.34 | 平遥县新光亮建筑安装有限公司 | 249.8882 | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 4.87 | 山西昕路远建设工程监理有限公司 | 5.38
|  | 环天鹭湖旅游旅游公路（杜宁线） | 7.676 | 3194.26 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]25号 | 3194.26 |  |  | 山西顺畅庆工程咨询有限公司 | 47.923
|  | 平遥古城-沁源旅游公路 | 9.32 | 2546.6062 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2022]53号 | 2546.6062 | 河南路威路桥工程有限公司 | 1917.0499 | 山西路腾公路勘察设计咨询有限公司 | 36.46 | 内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司 | 40.488
|  |  | 9.8 | 5914.48 | 平遥县发展和改革局 | 平发改审[2018]6号 | 5914.48 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 5181.3525 | 山西通畅工程勘察设计咨询有限公司 | 166.62 | 山西源实达公路工程技术咨询有限公司 | 126.2
|  |  | 2.275 | 961.2 | 平遥县行政审批服务管理局 | 平审批审[2023]14号 | 961.2 |  |  | 山西通畅工程勘察设计咨询有限公司 | 14.65
| 和顺县 | 太行一号旅游路和顺团壁至独堆段公路改造工程 | 29.745 | 62800 | 和顺县行政审批服务管理局 | 和审管审批字（2022）26号 | 62800 | 山西路桥第六工程有限公司 | 42811.8343 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 415.172 | 山西兴通监理咨询有限公司 | 600
|  | 太行一号旅游路圈马坪村至南天池村、 | 48.7 | 22602.61 | 和顺县行政审批服务管理局 | 和审管审批字（2022）34号 | 22602.61 | 山西路桥第六工程有限公司 | 17016.6823 | 山西交科公路勘察设计院有限公司 | 177.2185
马坊村至西马泉村、
昔阳界至井玉沟村公路改造工程